## Scheduler
작업목록 |  |  | 계획 |  |  | 실행 |  |  | 결과
Category | Tasks | 현황 | 시작일 | 기간 | 종료일 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 시작지연 | 계획작업 | Gap | 후행작업 | 지연작업 | 조기종료 | 최소일 | 최소일
Category 1 | Task 1 | 100% | 2013-02-01 | 5 | 2013-02-05 | 2013-03-01 | 2013-03-04 | 4 | 5 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 2013-02-01 | 2013-05-01 | 월 | 0 | 6
| Task 2 | 100% | 2013-02-28 | 5 | 2013-03-04 | 2013-02-28 | 2013-03-07 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 금 | 수 | 화 | 1 | 5
| Task 3 | 100% | 2013-02-28 | 5 | 2013-03-04 | 2013-02-28 | 2013-03-03 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-01-28 | 2013-05-05 | 수 | 2 | 4
| Task 4 | 95% | 2013-03-07 | 5 | 2013-03-11 | 2013-03-08 | 2013-03-14 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 월 | 일 | 목 | 3 | 3
| Task 5 | 100% | 2013-03-07 | 5 | 2013-03-11 | 2013-03-10 | 2013-03-14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41302 | 41399 | 금 | 4 | 2
| Task 6 | 80% | 2013-03-07 | 5 | 2013-03-11 | 2013-03-10 | 2013-03-13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 상기 숫자를 차트 축옵션의 최소값으로 설정하세요 | 상기 숫자를 차트 축옵션의 최대값으로 설정하세요 | 토 | 5 | 1
| Task 7 | 100% | 2013-03-07 | 5 | 2013-03-11 | 2013-03-08 | 2013-03-10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 일 | 6 | 0
Category 2 | Task 8 | 100% | 2013-03-14 | 5 | 2013-03-18 | 2013-03-19 | 2013-03-22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
| Task 9 | 100% | 2013-03-14 | 5 | 2013-03-18 | 2013-03-19 | 2013-03-24 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0
| Task 10 | 100% | 2013-03-14 | 5 | 2013-03-18 | 2013-03-20 | 2013-03-23 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0
| Task 11 | 100% | 2013-03-14 | 5 | 2013-03-18 | 2013-03-20 | 2013-03-25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0
| Task 12 | 95% | 2013-03-14 | 5 | 2013-03-18 | 2013-03-14 | 2013-05-01 | 49 | 0 | 5 | 0 | 0 | 44 | 0
Formulas:
종료일 = [계획]+[기간]-1
최소일 = MIN([계획]:D14,[실행]:H14)
최소일 = MAX([계획]:D14,[실행]:H14)

## Weekly
작업목록 |  |  | 실행
Category | Tasks | 현황 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 최소일 | 최소일
계획 및 분석 | 아이디어 계획 | 100% | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 1 | 2019-10-17 | 2019-11-05 | 월 | 0 | 6
| 일정 계획 | 100% | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 1 | 목 | 화 | 화 | 1 | 5
사용자 페이지 | 로그인 | 100% | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 3 | 2019-10-14 | 2019-11-10 | 수 | 2 | 4
| 펜션 정보 | 100% | 2019-10-18 | 2019-10-25 | 7 | 월 | 일 | 목 | 3 | 3
| 예약 | 100% | 2019-10-18 | 2019-10-25 | 7 | 43752 | 43779 | 금 | 4 | 2
| 게시판 | 100% | 2019-10-18 | 2019-10-24 | 6 | 상기 숫자를 차트 축옵션의 최소값으로 설정하세요 | 상기 숫자를 차트 축옵션의 최대값으로 설정하세요 | 토 | 5 | 1
| 유저 페이지 병합 | 100% | 2019-10-25 | 2019-10-27 | 2 |  |  | 일 | 6 | 0
| 오류 수정 | 100% | 2019-10-27 | 2019-10-28 | 1
관리자 페이지 | 재무관리 | 100% | 2019-10-28 | 2019-11-01 | 4
| 예약관리 | 100% | 2019-10-28 | 2019-11-02 | 5
| 사용자 관리 | 100% | 2019-10-28 | 2019-11-01 | 4
| 페이지 관리 | 100% | 2019-10-28 | 2019-11-03 | 6
| 병합 | 100% | 2019-11-03 | 2019-11-05 | 2
| 오류 수정 | 100% | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 1
Formulas:
종료일 = [시작일]+[기간]
최소일 = MIN([시작일]:E16)
최소일 = MAX([시작일]:E16)

## Monthly
작업목록 |  |  | 실행
Category | Tasks | 현황 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 최소일 | 최소일
Category 1 | Task 1 | 100% | 2013-03-01 | 2013-03-31 | 30 | 2004-02-05 | 2014-02-04
| Task 2 | 100% | 2013-04-01 | 2013-05-16 | 45 | 2004-02-01 | 2014-02-28
| Task 3 | 100% | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 45 | 38018 | 41698
| Task 4 | 95% | 2013-07-02 | 2013-08-06 | 35 | 상기 숫자를 차트 축옵션의 최소값으로 설정하세요 | 상기 숫자를 차트 축옵션의 최대값으로 설정하세요
| Task 5 | 100% | 2013-08-07 | 2013-09-21 | 45
| Task 6 | 80% | 2013-09-22 | 2013-10-13 | 21
| Task 7 | 100% | 2013-10-14 | 2013-12-13 | 60
Category 2 | Task 8 | 100% | 2013-12-14 | 2014-02-04 | 52
| Task 9 | 100% | 2004-02-05 | 2004-03-16 | 40
| Task 10 | 100% | 2004-03-17 | 2004-04-06 | 20
| Task 11 | 100% | 2004-04-06 | 2004-05-01 | 25
| Task 12 | 95% | 2004-05-02 | 2004-06-01 | 30
Formulas:
종료일 = [시작일]+[기간]
최소일 = MIN([시작일]:E14)
최소일 = MAX([시작일]:E14)